Утверждён

Постановлением администрации

городского поселения «Жирекенское»

от 14 мая 2012г. за №_______

Типовой план мероприятий обеспечения перехода на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на территории городского поселения «Жирекенское»

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее- межведомственное взаимодействие) |
| 1.1.1 | Определение должностного лица, ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | до 20 мая 2012г. | Распоряжение администрации городского поселения «Жирекенское» о назначении должностного лица, ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 1.1.2 | Определение ответственного лица за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | до 20 мая 2012г. | Распоряжение администрации городского поселения «Жирекенское» об определении ответственного лица за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 1.1.3 | Формирование рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | До 01 июня 2012г. | Распоряжение администрации городского поселения «Жирекенское» |
| 1.1.4 | Определение перечня услуг с элементами межведомственного взаимодействия, формирование плана перевода муниципальных услуг на предоставление в рамках межведомственного взаимодействия | До 01 июня 2012г. | Распоряжение администрации городского поселения «Жирекенское» |
| 1.2 | Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 1.2.1 | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой муниципальной услуге с элементами межведомственного взаимодействия) |  |  |
| 1.2.1.1 | Определения перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления, необходимых для предоставления муниципальных услуг | До 15 июня 2012г. | Технологическая карта межведомственного взаимодействия |
| 1.2.1.2 | Определение способов межведомственного взаимодействия | 3 квартал 2012г. | Технологическая карта межведомственного взаимодействия |
| 1.2.2 | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | 3 квартал 2012г. | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия |
| 1.3 | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 1.3.1 | Проведение инвентаризации муниципальных нормативных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты | 3 квартал 2012г. | Перечень муниципальных нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) |
| 1.3.2 | Внесение изменений в постановление администрации городского поселения «Жирекенское», регулирующее вопросы разработки и утверждения административных регламентов | 3 квартал 2012г. | Проект постановления администрации городского поселения «Жирекенское» о внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Жирекенское», регулирующее вопросы разработки и утверждения административных регламентов |
| 1.3.3 | Подготовка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации |  |  |
| 1.3.3.1 | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | 3 квартал 2012г. | Муниципальные нормативные правовые акты (административные регламенты) |
| 1.3.3.2 | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты, направленные на снятие ограничений на предоставление услуг в режиме межведомственного взаимодействия | 3 квартал 2012г. | Муниципальные нормативные правовые акты |
| 1.3.3.3. | Разработка и утверждение постановления администрации городского поселения «Жирекенское» об утверждении порядка межведомственного взаимодействия (регулирует в том числе вопросы формирования и направления органами местного самоуправления, предоставляющими муниципальные услуги, запросов о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) в соответствии с новой редакцией ст.7 Федерального закона) | 3 квартал 2012г. | Порядок межведомственного взаимодействия, регулирующий в том числе, вопросы формирования и направления органами местного самоуправления, предоставляющими муниципальные услуги, запросов о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) в соответствии с новой редакцией ст.7 Федерального закона |
| 1.4 | Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 1.4.1 | Разработка концепции и плана мероприятий органов местного самоуправления муниципального образования по информированию населения о требованиях Федерального закона | 3 квартал 2012г. | Концепция, план |
| 1.4.2 | Проведение мероприятий по информированию населения городского поселения о требованиях Федерального закона | 3 квартал 2012г. | Ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения, предоставленные в Департамент информатизации и связи Забайкальского края |
| 1.5 | Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 1.5.1 | Осуществление контроля реализации мероприятий плана городского поселения «Жирекенское» по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в городском поселении | еженедельно | Отчеты администрации городского поселения «Жирекенское» о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 1.5.2 | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | ежемесячно |  |